|  |  |
| --- | --- |
|  | утверждаю |
|  | Директор Государственного  Лидского районного ЦКРОиР |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Радевич  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |

**Календарный план**

**реализации программы инновационного проекта**

**«Внедрение системы оценки качества дошкольного образования в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»**

**на 2022/2023 учебный год**

г.Лида, 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **I. Работа по нормативной правовой составляющей системы оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР** | | | |
|  | Разработка Положения овнутрицентровском контроле качества дошкольного образования. | май-август 2022 | администрация ЦКРОиР |
| **II. Работа по научно-методической составляющей системы оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР** | | | |
|  | Разработка документации (планов образовательной работы, календарно-тематических планирований занятий с воспитанниками). | август - сентябрь 2022 | Роуба Е.В., педагоги-участники проекта |
|  | Разработка листов сформированности умений и навыков по образовательным областям, коррекционным занятиям. | август - сентябрь 2022 | Роуба Е.В., педагоги-участники проекта |
|  | Накопление методического инструментария проведения экспертизы процесса, условий и результатов деятельности в дошкольных группах ЦКРОиР, экспертизы практической деятельности педагогов-участников проекта. | в течение 2022/2023 учебного года | Роуба Е.В., педагоги-участники проекта |
|  | Участие в областных и республиканских вебинарах, семинарах, научно-практических конференциях для учреждений образования, участвующих в инновационной деятельности. | в течение 2022/2023 учебного года | участники инновационного проета |
| **III. Работа по организационно-технологической составляющей системы оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР** | | | |
|  | Осуществление образовательной деятельности с дошкольниками в рамках инновационного проекта. Работа над индивидуальными педагогическими исследованиями. | в течение 2022/2023 учебного года | Роуба Е.В., педагоги-участники проекта |
|  | Составление и утверждение календарного плана реализации программы инновационной деятельности на 2022/2023 учебный год. | апрель 2022 | администрация ЦКРОиР |
|  | Анкетирование родителей воспитанников дошкольных групп ЦКРОиР с целью изучения запросов и образовательных потребностей, степени удовлетворённости образовательным процессом. | сентябрь 2022, май 2023 | Роуба Е.В., педагоги-участники проекта |
|  | Организация тренинга для педагогов - участников проекта «Повышение мотивации профессиональной деятельности» | январь 2023 | Роуба Е.В.,  Ясевич О.В., педагог-психолог |
|  | Подготовка и проведение открытых занятий с детьми дошкольного возраста с ТМН с целью обмена опытом между педагогами-участниками проекта. | апрель 2023 | Роуба Е.В., педагоги-участники проекта |
|  | Проведение родительских собраний по результатам оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР. | май 2023 | Роуба Е.В., педагоги-участники проекта |
|  | Проведение диагностики воспитанников дошкольных групп ЦКРОиР в соответствии с критериальной базой. | август-сентябрь 2022,  январь 2023,  апрель 2023 | Роуба Е.В., педагоги-участники проекта |
|  | Составление Перспективного плана повышения квалификации педагогических работников с целью обеспечения курсовой подготовки участников инновационного проекта. | сентябрь 2022 | Роуба Е.В., заместитель директора ЦКРОиР |
| **IV. Работа по информационно-аналитической составляющей системы оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР** | | | |
|  | Рассмотрение вопроса реализации инновационного проекта на заседании педагогического совета «Итоги работы Государственного Лидского районного ЦКРОиР за 2022/2023 учебный год». Презентация методических копилок педагогов-участников проекта. | май 2022 | Роуба Е.В., педагоги-участники проекта |
|  | Проведение совещания с участниками инновационного проекта по вопросам организации и осуществления инновационной деятельности. | август 2022 | Роуба Е.В., заместитель директора ЦКРОиР |
|  | Проведение заседания педагогического совета по теме «Анализ работы ЦКРОиР за 2021/2022 учебный год. Задачи на 2022/2023 учебный год». Рассмотрение вопроса о ходе реализации инновационной деятельности в условиях ЦКРОиР. | август 2022 | Радевич М.Н., директор ЦКРОиР |
|  | Осуществление анализа инновационной деятельности в ЦКРОиР, размещение отчётов на сайте учреждения образования «Академия последипломного образования». | ежеквартально | Роуба Е.В., заместитель директора ЦКРОиР |
|  | Размещение информации о ходе реализации инновационного проекта на официальном сайте учреждения. | в течение 2022/2023 учебного года | Роуба Е.В., заместитель директора ЦКРОиР |
|  | Формирование банка информации по теме инновации. | в течение 2022/2023 учебного года | Роуба Е.В. |
|  | Подготовка справки о промежуточных результатах инновационной деятельности за 2022/2023 учебный год в районный учебно-методический кабинет. | апрель 2023 | администрация ЦКРОиР |
|  | Анализ инновационной деятельности педагогического коллектива  за 2022/2023 учебный год. | май 2023 | научный консультант,  администрация ЦКРОиР |
| **V. Работа по консультативно-обучающей составляющей системы оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР** | | | |
|  | Обеспечение методического сопровождения инновационной деятельности через систематическое проведение консультаций, семинаров-практикумов, круглых столов:  - методический практикум «О ходе инновационной деятельности»;  -практикум «Коррекция эмоционального состояния родителей «особенных» детей»;  -семинар-практикум «Инновационная деятельность педагога как фактор его профессионального роста»;  - проблемный круглый стол «Позитивные и негативные факторы, влияющие на инновационную деятельность педагога»;  - педагогический практикум «Использование инновационных образовательных технологий в работе с детьми с ТМН;  - круглый стол «Как повысить мотивацию и профессиональную мобильность педагогов, необходимые для самореализации в профессии»;  - семинар-панорама инновационного опыта педагогов-участников проекта. | один раз в месяц  октябрь 2022  ноябрь 2022  январь 2023  февраль 2023  март 2023  апрель 2023 | Роуба Е.В., заместитель директора ЦКРОиР,  Ясевич О.В., педагог-психолог |
|  | Пополнение рубрик групп «КидСити» в социальной сети ВКонтакте, официального сайта для обеспечения информирования и просвещения родителей детей дошкольного возраста. | в течение 2022/2023 учебного года | Роуба Е.В.,  педагоги-участники проекта |