|  |  |
| --- | --- |
|  | утверждаю |
|  | Директор Государственного  Лидского районного ЦКРОиР |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Радевич  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. |

**Календарный план**

**реализации программы инновационного проекта**

**«Внедрение системы оценки качества дошкольного образования в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»**

**на 2023/2024 учебный год**

г.Лида, 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **I. Работа по научно-методической составляющей системы оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР** | | | | |
|  | | Разработка документации (планов образовательной работы, календарно-тематических планирований занятий с воспитанниками). | август - сентябрь 2023 | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | | Разработка листов сформированности умений и навыков по образовательным областям, коррекционным занятиям. | август - сентябрь 2023 | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | | Накопление методического инструментария проведения экспертизы процесса, условий и результатов деятельности в дошкольной группе ЦКРОиР, экспертизы практической деятельности педагогов-участников проекта. | в течение 2023/2024 учебного года | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | | Участие в областных и республиканских вебинарах, семинарах, научно-практических конференциях для учреждений образования, участвующих в инновационной деятельности. | в течение 2023/2024 учебного года | участники инновационного проекта |
| **II. Работа по организационно-технологической составляющей системы оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР** | | | | |
|  | | Осуществление образовательной деятельности с дошкольниками в рамках инновационного проекта. Работа над индивидуальными педагогическими исследованиями. | в течение 2023/2024 учебного года | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | | Составление и утверждение календарного плана реализации программы инновационной деятельности на 2023/2024 учебный год. | апрель 2023 | администрация ЦКРОиР |
|  | | Анкетирование родителей воспитанников дошкольной группы ЦКРОиР с целью изучения запросов и образовательных потребностей, степени удовлетворённости образовательным процессом. | сентябрь 2023, май 2024 | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | | Подготовка и проведение открытых занятий с детьми дошкольного возраста с ТМН с целью обмена опытом между педагогами-участниками проекта. | апрель 2024 | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | | Проведение родительского собрания по результатам оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР. | май 2024 | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | | Проведение диагностики воспитанников дошкольной группы ЦКРОиР в соответствии с критериальной базой. | август-сентябрь 2023,  январь 2024,  апрель 2024 | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | | Составление Перспективного плана повышения квалификации педагогических работников с целью обеспечения курсовой подготовки участников инновационного проекта. | сентябрь 2023 | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР |
| **III. Работа по информационно-аналитической составляющей системы оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР** | | | | |
|  | Проведение совещания с участниками инновационного проекта по вопросам организации и осуществления инновационной деятельности. | | август 2023 | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР |
|  | Осуществление анализа инновационной деятельности в ЦКРОиР, размещение отчетов на сайте учреждения образования «Академия последипломного образования». | | ежеквартально | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР |
|  | Размещение информации о ходе реализации инновационного проекта на официальном сайте учреждения. | | в течение 2023/2024 учебного года | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР |
|  | Формирование банка информации по теме инновации. | | в течение 2023/2024 учебного года | Лукашун Е.С., заместитель директора |
|  | Составление отчетов участниками инновационного проекта. | | февраль 2024 | администрация ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | Проведение тематического педсовета «Внедрение в образовательный процесс ЦКРОиР методического критериально-диагностического инструментария проведения экспертизы процесса, условий и результатов деятельности в дошкольной группе ЦКРОиР». Презентация творческого отчета участников инновационного проекта. | | март 2024 | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | Обобщение опыта работы по теме инновационного проекта. Оформление материалов инновационной деятельности. | | февраль-март 2024 | администрация ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | Обработка данных, соотнесение результатов научных разработок с поставленными целями, анализ полученных результатов по всем направлениям инновационной деятельности. | | март 2024 | научный консультант, администрация ЦКРОир |
|  | Презентация опыта и результатов инновационной деятельности в Лидском районе. | | апрель 2024 | администрация ЦКРОиР, педагоги-участники проекта |
|  | Подготовка итоговой справки о результатах реализации инновационного проекта в районный учебно-методический кабинет. | | апрель 2024 | администрация ЦКРОиР |
|  | Проверка эффективности реализации инновационного проекта «Внедрение системы оценки качества дошкольного образования в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». | | май 2024 | экспертный совет, научный консультатнт, администрация ЦКРОиР |
|  | Проведение заседания педагогического совета «Итоги работы Государственного Лидского районного ЦКРОиР за 2023/2024 учебный год. Анализ инновационной деятельности педагогического коллектива». | | май 2024 | администрация ЦКРОиР |
| **IV. Работа по консультативно-обучающей составляющей системы оценки качества дошкольного образования в ЦКРОиР** | | | | |
|  | | Обеспечение методического сопровождения инновационной деятельности через систематическое проведение консультаций, тренингов, семинаров-практикумов, круглых столов:  -методический практикум «О ходе инновационной деятельности»;  -круглый стол «Пути гармонизации личности» (преодоление профессионального выгорания);  -педагогический практикум «Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной компетенции педагога»;  -тренинг «Повышение мотивации профессиональной деятельности»;  -педагогический практикум «Благоприятные условия для повышения педагогической и психологической грамотности родителей в воспитании и обучении детей с ТМН»;  -круглый стол «Оценка результатов деятельности участника инновационного проекта». | один раз в месяц  октябрь 2023  ноябрь 2023  январь 2024  февраль 2024  март 2024 | Лукашун Е.С., заместитель директора ЦКРОиР,  Ясевич О.В., педагог-психолог |
|  | | Проведение обучающего семинара для педагогов ЦКРОиР «Разработка педагогического мониторинга, листов оценки сформированности умений и навыков по образовательным областям с целью обеспечения непрерывного изучения уровня сформированности жизненных компетенций и уровня функционирования воспитанников с ТНР». | декабрь 2023 | Лукашун Е.С., заместитель директора,  педагоги-участники проекта |
|  | | Проведение практикума для педагогов ЦКРОиР «Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через обучение фиксации динамики уровня функционирования воспитанника с ТНР путем проведения мониторинговых наблюдений». | январь 2024 | Лукашун Е.С., заместитель директора,  педагоги-участники проекта |
|  | | Пополнение рубрик групп «КидСити» в социальной сети ВКонтакте для обеспечения информирования и просвещения родителей детей дошкольного возраста. | в течение 2023/2024  учебного года | Лукашун Е.С., заместитель директора,  педагоги-участники проекта |
|  | | Демонстрация и трансляция опыта работы педагогов по теме инновационного проекта посредством публикаций в СМИ, на официальном сайте ЦКРОиР, сайте управления образования Лидского района. | апрель-май 2024 | участники инновационного проекта |